«От нас, не видевших войны...»

(70 - летию Великой Победы посвящается)

Совместный проект

библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова и

школьных библиотек г. Пскова

Автор проекта:

Ефимова С.А., заместитель директора МАУК «ЦБС» г. Пскова.

Руководители проекта:

Ефимова С.А., заместитель директора МАУК «ЦБС» г. Пскова,

Бурова Н.Г., заведующая инновацинно-методическим отделом ЦГБ,

Дмитриева Н.В., руководитель МО школьных библиотекарей.

Исполнители проекта:

школьные библиотекари (г. Псков), библиотекари ЦБС г. Пскова, учащиеся школ города Пскова.

Название организаций, где выполняется проект:

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Адрес:

180007, г. Псков, ул. Конная, 6;

тел. (8112)57–11–73

Е-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru

Управление образования Администрации города Пскова

Адрес:

180000, г. Псков, ул. Некрасова, 9

Телефон приёмной +7 (8112) 66-27-00

Email: uopskov@mail.ru

План работы по реализации проекта

| № п/п | Форма, наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка рекомендательных списков книг, периодики, электронных ресурсов и ресурсов Интернет о малолетних героях Великой Отечественной войны | Сентябрь 2014 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Сбор информации и подготовка рассказов - презентаций о малолетних героях Великой Отечественной войны | Октябрь 2014 | Учащиеся 6 – 8 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | Библиотекари-педагоги школ г. Пскова; специалисты библиотек ЦБС (помощь в отборе и обработке информации) |
|  | Распространение информации о подвиге героев среди учащихся начальной школы (в рамках внеклассной работы): проведение учащимися 6 – 8 классов бесед и представление собственных презентаций | Ноябрь 2014 | Учащиеся 6 – 8 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | Библиотекари-педагоги школ г. Пскова |
|  | Разработка Положения конкурса агитационных видеороликов-мотиваторов «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!» | Ноябрь 2014 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Разработка Положения литературной викторины «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», подготовка вопросов викторины | Декабрь 2014 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Конкурс агитационных видеороликов-мотиваторов «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!» | Декабрь 2014 – январь 2015 | Учащиеся 5– 9 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | Библиотекари-педагоги школ г. Пскова; специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Литературная викторина «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», о детях, ставших героями войны и труда; малолетних узниках концлагерей; переживших блокаду Ленинграда | Январь - февраль 2015 | Учащиеся 5 – 9 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | Библиотекари-педагоги школ г. Пскова; специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | «Мы в памяти храним героев имена» - праздник подведения итогов конкурса «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!» и литературной викторины «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» (в рамках Дня Защитника Отечества) | Февраль 2015 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Читательская Онлайн-конференция (региональная) «Я родом не из детства – из войны» | Март 2015 | Учащиеся 7 – 9 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | МАУК «ЦБС» г. Пскова; Библиотекари-педагоги школ г. Пскова |
|  | Разработка условий акций «Найди своего героя» и «Скажи «Спасибо» герою!», размещение в СМИ благодарности героям и рассказов о «детях войны» (ко Дню Победы) | Февраль – май 2015 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Акция «Найди своего героя» (поиск и сбор информации при помощи личного общения о малолетнем герое войны) | Февраль – апрель 2015 | Учащиеся 1-4 и 5 – 9 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | Библиотекари-педагоги школ г. Пскова; специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Акция «Скажи «Спасибо» герою!» - письмо с благодарностью для героя войны | Апрель - май 2015 | Учащиеся 1-4 и 5 – 9 классов школ г. Пскова, читатели библиотек ЦБС | Библиотекари-педагоги школ г. Пскова; специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Обработка материалов проекта «От нас, не видевших войны...», создание тематических коллекций и виртуальных экспозиций и т.д. | Январь – июль 2015 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Разработка и создание интернет – ресурса (банка информации) на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова и сайтах школ города с материалами проекта «От нас, не видевших войны...» | Август 2015 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова |
|  | Информированием всех заинтересованных лиц о реализации проекта «От нас, не видевших войны...» | Сентябрь 2014 – сентябрь 2015 | Специалисты библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова, библиотекари-педагоги школ г. Пскова | МАУК «ЦБС» г. Пскова, библиотекари-педагоги школ г. Пскова |